УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела

образования г. Гая

_________	Ю.Н. Бусаров

от 08.08.2013г.

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования  в ДОУ г. Гая

в 2013-2014 уч.году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка муниципального плана-графика введения ФГОС ДО | Июль-август 2013 г. | План-график | Координационный совет, МЦ ОО |
| 1.2. | Утверждение плана графика введения ФГОС ДО | Август 2013 г. | Приказ отдела образования | Отдел образования |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования | Август 2013 г. | Создание нормативно-правовой базы | Координационный совет. |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ г.Гая | Сентябрь 2013 – май 2014 г. | Формирование общих положений | Отдел образования МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Апрель 2014г. | Мониторинг готовности к введения ФГОС ДО | Отдел образования МЦ ОО |
| 2.2. | Создание муниципального Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС ДО | Июль 2013г. | Положение о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС ДО | Отдел образования МЦ ОО |
| 2.3. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО | Июль - сентябрь 2013 г. | Приказ о создании рабочей группы | Отдел образования МЦ ОО |
| 2.4 | Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 г. | Положение и план мероприятий | Отдел образования МЦ ОО |
| 2.5. | Проведение заседаний рабочей группы | По отдельному графику 2013-2014г.г. | Протоколы заседаний | Отдел образования МЦ ОО |
| 2.6. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | По отдельному графику 2013-2014г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.7. | Инструктивно-методические совещания для педагогических работников | По отдельному графику 2013-2014г.г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.8. | Организация обучающих семинаров для педагогических работников младшего дошкольного возраста | По отдельному графику 2013-2014г.г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.9. | Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | По отдельному графику 2013 – 2014 г.г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.10. | Организация мастер-классов, открытых НОД | По отдельному графику 2013 – 2014 г.г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.11. | Инструктивно-методический семинар для заведующих и зам.зав. по ВМР «Разработка ООП ДО» | Март 2014 г. | Пакет документов | МЦ ОО |
| 2.12. | Издание раздаточного материала, сопровождающего подготовку внедрения ФГОС ДО. | В течение года, май 2014г. | Раздаточный материал | МЦ ОО |
| 2.13. | Организация участия ДОУ в мониторинге по введению ФГОС ДО | По запросу | Мониторинг | Отдел образования МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 3.Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 3.2. | Организация помощи по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта | Апрель –май 2014г. | Разработка методических рекомендаций к ООП ДО | МЦ ОО Рабочая группа |
| 3.3. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | 2013 -2014г.г. | Электронные образовательные ресурсы | МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 3.4. | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | 1 полугодие 2014г. | Заказ на учебную литературу | МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 3.5. | Координация деятельности в ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | В течение 2013-2014 учебного года | Совещания | Руководители ДОУ |
| 3.6. | Разработка проекта требований к структуре освоения ООП ДО муниципального уровня | Январь-март 2014г | Проект | Рабочая группа |
| 3.7. | Разработка проекта требований к условиям освоения ООП ДО муниципального уровня | Январь-март 2014г | Проект | Рабочая группа |
| 3.8. | Разработка проекта требований к результатам освоения ООП ДО муниципального уровня | Январь-март 2014г | Проект | Рабочая группа |
| 3.9. | Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ) | Январь-2014- декабрь 2015г.г. | ООП ДОУ | Руководители ДОУ |
| 3.10. | Освещение на августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО» | Август 2014 года | Решение августовской конференции | Отдел образования МЦ ОО |
| 3.11. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2014-2015г.г. | Родительские собрания | Отдел образования МЦ ОО Руководители ДОУ |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ: - руководители ОУ- (2 чел); - воспитатели - (51 чел.); - инстр. по физ. воспитанию - (2 чел); - музработник - (2 чел); - зам.зав. по ВМР - (2 чел); - учит.-логопед -(1 чел); | По графику | Социальный заказ на повышение квалификации | МЦ ОО |
| 4.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования: -Руководители - (1 чел.); -зам.зав по ВМР - (3 чел); -психолог - (4 чел); -учит.-дефектолог - (3 чел); -воспитатели - (32 чел.); -муз. работник - (1 чел.) | В течении года | План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС | МЦ ОО |
| 4.3. | Обобщение и диссеминация организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015г. | Диссеминация опыта | МЦ ОО Руководители ОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года | План информирования общественности о введении ФГОС | МЦ ОО |
| 5.2. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте отдела образования, сайте муниципальной методической службы, сайте ОУ. | Постоянно |  | МЦ ОО ДОУ |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО | 2014- 2015г.г. | Родительские собрания | Руководители ДОУ |
| 5.4. | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Публичный отчёт | Отдел образования МЦ ОО Руководители ДОУ |